CRESUS ©

EVALUATION GENERALE

CONTRAT SOCIAL MULTIPARTITE 2008 et 2009

CHOMEURS DE LONGUE DUREE

(1er janvier 2008- 10 juillet 2009)

Une action placée sous le signe

de la coresponsabilité, de la citoyenneté et du lien social

- LE CONTRAT SOCIAL MULTIPARTITE (CSM) ET SES OBJECTIFS

Le Contrat Social Multipartite (CSM) est une nouvelle approche de l'inclusion sociale qui prend en compte ses différentes dimensions (accompagnement social, accès à l'emploi, aux ressources financières, à la consommation, lien social, etc.), y compris les dimensions citoyenne (consommation responsable, épargne solidaire) en engageant des organisations qui travaillent sur une ou plusieurs de ses dimensions, aux côtés des bénéficiaires eux-mêmes.

Il s’agit alors de mettre en commun des moyens dont disposent différents organismes au service d’un objectif : accompagner, soutenir les bénéficiaires dans leur démarche de retour à l’emploi et à leur vie et leurs responsabilités de citoyens. Dans ce même ordre d’idées, il s’agit, à terme de favoriser le passage de statut de bénéficiaire à celui de partenaire-bénéficiaire. Afin d’y parvenir le bénéficiaire est incité, encouragé, à réfléchir sur ce qu’il souhaite faire et à proposer des actions en vue de réaliser son objectif, tout en gardant à l’esprit que ses propositions doivent également apporter une plus-value au groupe.

Un premier Contrat Social Multipartite a été expérimenté en 2007 avec des personnes surendettées. Le présent Contrat Social Multipartite, avec des chômeurs de longue durée, constitue la deuxième expérimentation. Une troisième est en cours avec également des chômeurs de longue durée ou des personnes bénéficiant de minima sociaux.

- LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT SOCIAL MULTIPARTITE

Le Contrat Social Multipartite, à destination des personnes en recherche d’emploi, n’a pas pour objectif de se superposer aux activités développées par POLE EMPLOI SERVICES, mais il intervient en complémentarité. Il a pour objectif, en effet, de mettre à dispositions des bénéficiaires, des outils de nature à leur permettre de continuer leur recherche d’emploi, de manière coordonnée avec des partenaires locaux.

Les bénéficiaires du Contrat sont des personnes fragilisées, d’une part, du fait de leur éloignement de l’emploi d’un point de vue temporel (durée de la période de chômage), d’un point de vue matériel parfois (personnes peu ou pas qualifiées et/ ou maîtrisant imparfaitement la langue française). D’autre part, leur fragilisation résulte du fait qu’elles disposent de faibles revenus, les obligeant à de nombreux sacrifices, notamment pour ceux qui ont des enfants à charge.

- LES ACTIVITES PROPOSEES

Parmi les outils proposées, il y a :

- L’accès au magasin alimentaire de CARITAS,

- L’accès à des sessions d’information sur divers sujets, organisées par les différents partenaires. L’objectif est de leur permettre de se ré-approprier le statut de citoyen, de consommateur éclairé,

- Le rapprochement du monde du travail par une visite en entreprise, afin de redécouvrir ses exigences, voire accéder à un entretien d’embauche.

Dans ce contexte, il est important que ces outils correspondent aux besoins des bénéficiaires et il est impératif de permettre que, progressivement, une dynamique de groupe s’instaure, autour d’éléments importants qui sont la convivialité et l’échange.

- LES SESSIONS D’EVALUATION

Le Contrat Social Multipartite fait l'objet d'évaluations et d'autoévaluations, avec les partenaires- bénéficiaires et  les partenaires institutionnels qui y sont impliqués, afin de donner à chacun, l'opportunité de faire des suggestions sur les améliorations à introduire en cours de réalisation et tirer des enseignements méthodologiques à intégrer dans le concept en vue de sa diffusion au niveau national, voire européen.

- LES CONCLUSIONS

Dans la mesure où la poursuite du CSM est envisagée avec des demandeurs d’emploi, il est important que :

- En ce qui concerne le choix des bénéficiaires : Il est important que le choix des nouveaux bénéficiaires soit effectué de manière collégiale, par un certain nombre de partenaires, un « noyeau dur ». Les bénéficiaires devront être porteurs d’un projet. Il n’est pas nécessaire que le projet soit parfaitement finalisé, mais qu’il y ait une réelle envie de faire et de sortir de la situation de précarité

En ce qui concerne les partenaires, l’expérience et les informations issues des différentes réunions de travail, il semble important que puisse se constituer un noyau dur de partenaires, auquel s’agrègeront ponctuellement des partenaires, en fonction des besoins exprimés par les bénéficiaires et dont la mission sera définie en fonction de l’objectif à atteindre.

Compte tenu de notre expérience, ce noyau dur pourrait être constitué par : Le Conseil de l’Europe, Crésus Alsace, Humani Psy, Caritas Strasbourg, Association Générale des Familles du Bas-Rhin et POLE EMPLOI.

- Après la détermination de la liste des bénéficiaires, une rencontre entre ces derniers et les partenaires soit organisée.

Cette réunion serait l’occasion, pour les partenaires, de présenter leur structure d’appartenance et leur mission au sein du CSM ainsi que des propositions d’actions allant dans le sens de la réalisation des objectifs du Contrat.

Cette réunion serait l’occasion, pour les bénéficiaires de se présenter, de préciser leur parcours et leurs attentes en ce qui concerne le Contrat.

- Les partenaires prêteront une attention particulière à l’intitulé de leurs ateliers

- En ce qui concerne les relations entre partenaires et bénéficiaires : il est nécessaire de mettre en place un réel suivi, surtout lorsque la personne a retrouvé une activité professionnelle et ne peut plus nécessairement participer à tous les ateliers

- En ce qui concerne l’accès au travail : les partenaires, chacun dans leurs sphère de compétences, doivent œuvrer à fin de faciliter le retour au travail. Il peut s’agir :

*D’un soutien particulier afin d’enlever certaines angoisses (accès à la nourriture, garde d’enfant, …)

*D’ateliers d’information concernant les possibilités offertes par POLE EMPLOI SERVICES pour retrouver un emploi (technique de recherche d’emploi, détermination des réelles compétences de la personne à partir de tests spécifiques) ou CARITAS, à travers son groupe emploi

*D’ateliers d’information portant sur le droit du travail (contrat de travail classiques et aidés), sur la sensibilisation économique et financière, sur la nécessité de préserver sa santé, sur les nouveaux modèle de consommation (gestion des déchets, de l’énergie, consommation équitable, contrats à la consommation,…)

*D’envisager, avec le bénéficiaire, qu’il suive une formation qualifiante ou de remise à niveau,

*De la préparation à affronter des recruteurs (aspect psychologique, préparation à l’entretien, CV, aspect vestimentaire, gestuelle, connaissance de l’entreprise…)

- Les partenaires veilleront à favoriser le développement d’un esprit de groupe, de favoriser, avec les bénéficiaires, un climat de convivialité

- Compte tenu de l’expérience acquise, il y a un certain nombre d’ateliers qu’il convient nécessairement de mettre en place, dans la mesure où ce sont des personnes à la recherche d’une activité professionnelle depuis un certain temps. La programmation des ateliers dépendra de l’objectif affiché du contrat. Si l’objectif demeure le retour à la vie professionnelle, certains ateliers semblent s’imposer

- Les groupes de parole avec Humani Psy

- L’atelier concernant les différents types de contrats de travail

- Les ateliers d’information générale de POLE EMPLOI

- Des ateliers de préparation à l’entretien d’embauche (mise en situation, film…)

- Des rendez-vous individuels chez Crésus en accompagnement budgétaire

- L’atelier concernant la banque et les produits financiers (dont une présentation de la NEF)

- Des ateliers concernant les contrats à la consommation (téléphone mobiles, internet…)

- Des ateliers conviviaux autour de l’alimentation

- Des visites d’entreprises (secteur solidaire et/ou de droit commun)

- Avant de lancer le programme général des ateliers il est nécessaire de lancer une consultation auprès des partenaires et des bénéficiaires afin de recueillir leur adhésion, afin qu’ils puissent également formuler leurs propositions

A cette même occasion il sera nécessaire aux partenaires de disposer d’une « photographie » complète des bénéficiaires (situation familiale, CV, leur projet professionnel, les actions déjà entreprises pour le réaliser, les freins rencontrés…), ce que chacun attend du contrat

- LE CONTRAT SOCIAL MULTIPARTITE 2009

Le dispositif se poursuit au cours de l’année 2009, avec des personnes bénéficiaires de minima sociaux, des chômeurs de longue durée, ou des personnes dont les droits aux ASSEDIC vont bientôt s’épuiser.

Le groupe, tel que constitué au 1er février 2009, comptait 24 membres. Il comprenait six bénéficiaires ayant signé en juin 2008, afin de compléter le groupe d’alors, dont le nombre de bénéficiaires avait diminué, suite à un abandon ou à un retour à l’emploi. En outre, sur la base des préconisations du Conseil de l’Europe et, pour maintenir une certaine dynamique de groupe, 18 nouveaux bénéficiaires se sont joint au groupe.

Certains, parmi ces derniers, participent peu  au groupe ou l’ont quitté pour des raisons liées au retour à l’emploi ou à une formation qualifiante (13 personnes), d’autres pour des raisons d’inadaptation au dispositif (4 personnes). Les bénéficiaires adhérant toujours au dispositif et ayant retrouvé une activité professionnelle ou bénéficiant d’une formation, ne peuvent être toujours présents aux ateliers ou aux réunions de travail. Au total le groupe de 2009, comprenant initialement 24 personnes, se trouve réduit à 20 membres, dont 13 peuvent rarement assister aux ateliers.

Pour le maintien de la dynamique du groupe, qui favorise réellement un retour à une vie plus citoyenne, il apparaît essentiel que le travail entrepris puisse se poursuivre, avec un nombre minimal toujours d’au moins 25 personnes à 30 personnes à la recherche d’un emploi. Ces derniers pourront être dynamisés par ceux, demeurés au Contrat qui exercent une activité professionnelle. En outre, le maintien de cette dernière catégorie de personnes dans le contrat, permettra aux partenaires de les accompagner, car ils demeurent encore, pour certains, encore fragiles.

Du point de vue de la méthode, il sera tenu compte des enseignements de la précédente expérience. C’est la raison pour laquelle :

- Les nouveaux bénéficiaires ont fait l’objet d’un choix collégial par les membres du « noyeau dur » des partenaires,

- Une réunion de travail est prévue environ tous les quinze jours afin de faire le point sur les travaux que chacun a à entreprendre pour le groupe, sur les ateliers programmés et à programmer,

- A côté des actions concernant l’emploi (atelier avec POLE EMPLOI, visite en entreprise d’insertion) des ateliers conviviaux sont programmé (ateliers cuisine, organisation de sorties culturelles). Enfin le volet citoyen est également prévu, par l’organisation d’ateliers sur la consommation avec la Chambre de Consommation d’Alsace (consommation durable, contrats à la consommation), avec Crésus Alsace (la maîtrise des instruments de paiement, l’inscription à la session d’information concernant l’autonomie financière et budgétaire)

- Des groupes de travail sur des thèmes précis doivent être constitués sur la base des besoins formulés au cours des différentes réunions (en 2009 il y en a une en moyenne tous les 15 jours). Les thèmes sur lesquels un travail a été effectué concernent l’accès au permis de conduire (d’un point de vue technique et financier), les modes de garde en horaires décalés, les points d’accès au droit au plan local (accès gratuit au conseil juridique)

- La visite à SCO PROXIM, le 7 juillet 2009, a mis en exergue un certain nombre de points à travailler. En effet, nous avons été reçus par la Directrice des Ressources Humaines, la Responsable de la Production et l’Accompagnatrice Sociale Ainsi malgré les ateliers proposés par Pôle Emploi, les candidats ont des difficultés à se présenter à un employeur potentiel, certains connaissent très mal les attitudes à adopter ou à éviter. De ces points de vue un travail particulier est à envisager, en collaboration avec Humani Psy dont les actions se pour suivent et un opérateur spécialisé. Sur ce dernier point il apparaît important que la dynamique de groupe soit respectée. Aussi est-il préconisé que la sensibilisation, l’information des bénéficiaires sur ces questions soient effectuées en petits groupes, composés exclusivement de bénéficiaires.

- La visite à SCO PROXIM, le 7 juillet 2009, a mis également en exergue, l’intérêt des entreprises, chantiers, associations et entreprises de travail temporaires d’insertion, dans le cadre de ce projet. En effet, outre l’activité professionnelle proposée, ce type de structure offre la possibilité au public avec lequel nous travaillons, de bénéficier, s’il le souhaite, d’une formation qualifiante ou d’une préparation à l’accès à de telles formations. Enfin, l’accompagnent social particulier mis en place au sein de ce type de structures est un facteur supplémentaire et important d’intégration sociale.

Suite à cette visite des entretiens d’embauche ont été proposés. Ils auront lieu au cours du mois de juillet 2009.

L’action menée jusqu’à maintenant, au sein du Contrat Social Multipartite, demande à être poursuivie et étendue à plus grande échelle. En effet, elle a permis aux bénéficiaires de reconquérir leur place de citoyen. Les rencontres, les réunions, les ateliers, leurs ont permis de rompre une réelle solitude, d’accéder à des informations dont ils ne disposaient pas ou qu’ils n’avaient pas nécessairement le courage de rechercher et, pour certains, d’avoir le courage et l’envie de chercher et de retrouver une activité professionnelle. Ce dernier point, figure parmi les facteurs les plus décisifs en matière de bien-être, tels qu’ils ressortent des travaux de groupe qui ont eu lieu au Conseil de l’Europe et également dans le cadre du CSM mené par la Ville de MULHOUSE.

ANNEXE 1 : Tableau par bénéficiaire CSM 2008(Mis à jour le 10 juillet 2009)

| Partenaire bénéficiaire | Date d’entrée dans le CSM | Date de sortie | Durée d’intégration dans le CSM (mois) | Raison de la sortie | Temps depuis qu’il/elle était au chômage | Autres informations utiles à propos du bénéficiaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASSERANN Christine 12 Rue de la Niederbourg 67400 ILLKIRCH | 01/01/2008 |  | 12 mois | Fin du CSM | 2 ans | Actuellement en recherche active d’emploi (effectue des stages de mise à niveau proposés par Pôle Emploi » |
| PRIESTMANN Toby 6 Rue Adolphe Wurtz 67000 STRASBOURG | 01/01/2008 | Avril 2008 | 4mois | Reprise du travail en avril 2008 | 5 mois | Contrat de professionnalisation |
| DIJOUX Stéphanie 1a, rue de Luxembourg 67230 BENFELD | 01/01/2008 |  |  | Reprise du travail en août 2008 CDI | 3 ans |  |
| LEFEBVRE Bernadette 3 rue Herschel 67000 STRASBOURG | 01/01/2008 | Avril 2008 | 4 mois | Difficultés d’intégration dans le groupe | 13 ans |  |
| ANDRIAMANANAUTENA Henri 13 rue Horace 67200 STRASBOURG | 01/01/2008 |  | 12 mois | Fin du CSM | 6 mois | Travaille actuellement en CDD |
| ANTONI André 10 rue des Carolingiens 67200 STRASBOURG | 01/01/2008 |  | 12 mois | Fin du CSM | 13 mois | Fait partie de la catégorie des séniors qui ne sont plus tenus de rechercher un emploi (régime d’indemnisation avant le 1er janvier 2009) |
| VANTHONG Dominique 24, rue de Macon 67100 STRASBOURG | 01/01/2008 |  | 12 mois | Fin du CSM | 2 ans | Travaille actuellement en CDD longue durée |
| GAUVIN Sylviane 11, rue du Séminaire 67540 OSTWALD | 01/01/2008 |  | 12 mois | Fin du CSM | 2 ans |  |
| EMERAUX Christophe 11, rue de Lausanne 67380 LINGOLSHEIM | 01/01/2008 | Mai 2008 | 5 mois | Difficultés d’intégration dans le groupe | 8 mois |  |
| BOUCQUEGNIAUX Gilles Chez ARPONT 1, rue de l’Ancienne Ecole 67100 STRASBOURG | 01/01/2008 | Mars 2008 | 3 mois | Difficultés d’intégration dans le groupe | 6 mois | Fait partie des gens du voyage |
| GOMRI Brahim CCAS DOM 1, Parc de l’Etoile 67076 STRASBOURG | 20/06/2008 |  | 1 an |  | 1an | Reprise d’activité en CDD en juin 2008. Fin de l’activité en novembre 2008 |
| Radima ISSAYEVA 13, rue de Rhinau 67100 STRASBOURG | 20/06/2008 |  | 1 an |  | 6 mois | Travaille actuellement en CDD dans un établissement hospitalier |
| Nassima TOUMI 11, rue de la Montagne Verte 67200 STRASBOURG | 20/06/2008 |  | 1 an |  | 1 an | Fin de CDD le 30/09/2008 |
| Johanna MAYTE ODOUWO 22, rue de la Grossau 67100 STRASBOURG | 20/06/2008 |  | 1 an |  | 1 an | Depuis mars 2009 travaille à temps complet en tant que auxilliaire de vie. CDI |
| Selima SAIDOVA 28, rue du Ban de la Roche 67000 STRASBOURG | 20/06/2008 |  | 1 an |  | Depuis arrivée en France | CDD de 6 mois dans une entreprise d’insertion |
| Khadijat EL MURZAIEVA 53, rue de Lattre de Tassigny 67300 SCHILTIGHEIM | 20/06/2008 |  | 1 ans |  | 3 ans | A fait un contrat de professionnalisation dans le secteur de la restauration. A occupé différent poste en CDD ces six derniers mois. Toujours en activité |
| Hrachya GRIGORYAN 23, Boulevard Ronsard 67200 STRASBOURG | 20/06/2008 |  | 1 an |  | 6 mois | Voudrait faire une VAE dans le secteur de la boucherie. Depuis février 2009 bénéficie de diverses missions au sein de ALLO JOB. A compter du 10 septembre 2009 va occuper un CDD de 1 an à la Banque Alimentaire |

Analyse territoriale des bénéficiaires :

La totalité des bénéficiaires relève du département du BAS-RHIN (67).

Sur les 13 personnes demeurant au contrat, 12 vivent au sein de la Communauté urbaine de Strasbourg. Parmi ces dernières, 9 vivent à STRASBOURG même.

Il convient de noter que le fait d’inclure des personnes résidant hors de la Communauté urbaine de STRASBOURG pose des problèmes de participation aux ateliers, le coût du transport se révélant souvent être un frein important.

ANNEXE 2 : Tableau récapitulatif des mouvements CSM 2008

|  | Nombre d’adhésions au CSM | Nombre de personnes sortant du CSM pour avoir retrouvé un travail | Nombre de personnes sortant du CSM pour d’autres raisons | Nombre de partenaires bénéficiaires effectifs | Nombre de bénéficiaire en reprise d’activité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janvier 2008 | 10 |  |  |  | 1 |
| Février 2008 |  |  |  |  | 1 |
| Mars 2008 |  |  | 1 | 9 | 2 |
| Avril 2008 |  | 1 | 1 | 7 | 5 |
| Mai 2008 |  |  | 1 | 6 | 5 |
| Juin 2008 | 7 |  |  | 13 | 6 |
| Juillet 2008 |  |  |  | 13 | 7 |
| Août 2008 |  |  |  | 13 | 7 |
| Septembre 2008 |  |  |  | 13 | 7 |
| Octobre 2008 |  |  |  | 13 | 6 |
| Novembre 2008 |  |  |  | 13 | 4 |
| Décembre 2008 |  |  |  | 13 | 4 |

ANNEXE 3 : Calendrier des activités CSM 2008

| DATE | LIEU | HEURE | OBJET |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeudi 28 février 2008 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Groupe de parole A (Humani Psy) Christine MASSERANN Stéphanie DIJOUX Francine SCHLOTTER Dominique VANTHONG Christophe EMERAUX |
| Vendredi 29 février 2008 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 14H00 à 17H00 | Groupe de parole B (Humani Psy) Sylviane GAUVIN Elisabeth CHOUIA Gilles BOUCQUEGNIAUX André ANTONI Henri ANDRIAMANANAUTENA |
| Jeudi 6 mars 2008 | CCA* 2, rue Brigade Alsace Lorraine Strasbourg 03 88 15 42 40 | 14H00 à 17H00 | Alimentation équilibrée et petit budget animé par CCA et AGF |
| Jeudi 13 Mars 2008 | AMITEL 8, rue Soleure Strasbourg | 9H00 à 12H00 | Atelier culinaire : alimentation bio et commerce équitable CCA, AGF et COLECOSOL |
| Jeudi 13 Mars 2008 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 14H30 | Réunion plénière bénéficiaires et partenaires |
| Jeudi 29 Mai 2008 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Atelier d’information « La banque et les produits financiers » Marie Capucine VINCENT (Juriste-Cresus Alsace) |
| Jeudi 5 juin 2008 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Groupe de parole HUMANI PSY Diana Kam |
| Lundi 9 juin 2008 | Société STRACEL 4 rue Charles Friedel Port du Rhin BP 79 67016 Strasbourg (fabrication de cellulose | 10H00 à 12H00 | Visite de la société STRACEL |
| 18 juin 2008 | Declic Image 4-6, rue de la 1ère Armée 67000 STRASBOURG | 8H00 à 12H00 | Conseil en image Phase de test. Sont uniquement inscrites Christine MASSERANN, Sylviane GAUVIN, Johanna MAYTE ODOUWO |
| Vendredi 20 juin 2008 | Conseil de l’Europe Avenue de l’europe 67000 STRASBOURG | 14H00 à 16H30 | Réunion dévaluation (merci de vous munir de votre pièce d’identité) |
| Vendredi 4 Juillet 2008 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Groupe de parole HUMANI PSY Diana Kam |
| Dimanche 21 septembre 2008 | Conseil de l’Europe Avenue de l’europe 67000 STRASBOURG |  | Journée porte-ouverte Conseil de l’Europe Bibliothèque Vivante |
| Jeudi 11 septembre 2008 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Groupe de parole HUMANI PSY Diana Kam |
| Mardi 23 septembre 2008 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 14H00 à 17H00 | Ateliers animé par Mme WAECHTER (CCA) Les contrats à la consommation : bien les lire pour éviter ses pièges |
| Jeudi 16 octobre 2008 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Groupe de parole HUMANI PSY Diana Kam |
| Vendredi 17 octobre | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 18H00 à 19H30 | Atelier d’information Epargne Solidaire et contrat d’épargne solidaire Animé par Mme ECKERT Caroline (NEF) |
| Jeudi 13 novembre 2008 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Groupe de parole HUMANI PSY Diana KAM |
| Vendredi 14 novembre 2008 | Conseil de l’Europe | 14H00 à 17H00 | Evaluation |
| Mardi 16 décembre 2008 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Atelier d’information animé par MC VINCENT (Juriste Crésus Alsace) : Les différents types de contrat de travail : droits et obligations des employeurs et des employés |
| Jeudi 18 décembre 2008 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Groupe de parole HUMANI PSY Diana Kam |
| Vendredi 13 mars 2009 | Conseil de l’Europe Avenue de l’europe 67000 STRASBOURG | 14H00 à 17H00 | Réunion dévaluation finale et présentation du CSM 2009 |

ANNEXE 4. Tableau par bénéficiaire CSM 2008/2009(Mis à jour le 10 juillet 2009)

| Partenaire bénéficiaire | Date d’entrée dans le CSM | Date de sortie | Durée d’intégration dans le CSM (mois) | Raison de la sortie | Temps depuis qu’il/elle était au chômage | Autres informations utiles à propos du bénéficiaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOMRI Brahim CCAS DOM 1, Parc de l’Etoile 67076 STRASBOURG | 20/06/2008 |  | 1an |  | 1an | Reprise d’activité en CDD en juin 2008. Fin de l’activité en novembre 2008 |
| Radima ISSAYEVA 13, rue de Rhinau 67100 STRASBOURG | 20/06/2008 |  | 1an |  | 6 mois | Travaille actuellement en CDD dans un établissement hospitalier |
| Nassima TOUMI 11, rue de la Montagne Verte 67200 STRASBOURG | 20/06/2008 |  | 1an |  | 1 an | A terminé un CDD le 30/09/2008. A repris une activité professionnelle (CDD de 6 mois en mai 2009) dans le secteur de l’enfance |
| Johanna MAYTE ODOUWO 22, rue de la Grossau 67100 STRASBOURG | 20/06/2008 |  | 1an |  | 1 an | Depuis mars 2009 travaille à temps complet et en CDI en tant que auxilliaire de vie |
| Selima SAIDOVA 28, rue du Ban de la Roche 67000 STRASBOURG | 20/06/2008 |  | 1an |  | Depuis arrivée en France | CDD de 6 mois renouvelé dans une entreprise d’insertion |
| Khadijat EL MURZAIEVA 53, rue de Lattre de Tassigny 67300 SCHILTIGHEIM | 20/06/2008 |  | 1an |  | 3 ans | A fait un contrat de professionnalisation dans le secteur de la restauration. A occupé différent poste en CDD ces six derniers mois. Bénéficie actuellement d’un Contrat aidé aux « 7 Pains » |
| Hrachya GRIGORYAN 23, Boulevard Ronsard 67200 STRASBOURG | 20/06/2008 |  | 1an |  | 6 mois | Voudrait faire une VAE dans le secteur de la boucherie. Depuis février 2009 bénéficie de diverses missions au sein de ALLO JOB. Depuis le 11/08/2009 il bénéficie d’un contrat aidé à la « Banque Alimentaire » afin de pouvoir bénéficier d’une formation de cariste |
| BERARD Martine 192 Route des Romains 67200 STRASBOURG | 01/02/2009 | Mars 2009 | 2 mois | Inconnue | 10 ans |  |
| DURAND Henri 7, rue Soleure 67000 STRASBOURG | 01/02/2009 |  | 6 mois |  | 3 ans | Voudrait travailler dans le secteur du service à la personne |
| ZHILINKOVA Svetlana 15 A, rue des Foulons 67200 STRASBOURG | 01/02/2009 |  | 6 mois |  | 4 mois | N’a jamais travaillé suffisamment longtemps pour bénéficier des ASSEDIC. Souhaite travailler dans le secteur de la petite enfance |
| WOOLAGHAN Lorganaden 11, rue de Rotterdam 67000 STRASBOURG | 01/02/2009 |  | 6 mois |  | 1 an (en fin de droit) | Exerce depuis mars 2009 une activité professionnelle en CDD en tant que aide-cuisinier |
| KUKU Vicky 13, rue de l’Arc en Ciel 67000 STRASBOURG | 01/02/2009 |  | 6 mois |  |  | A repris une activité à temps partiel et en CDD à ALLO JOB Suite au rendez-vous le 22.07.2009 à SCO PROXIM pour un emploi. A débuté son CDD au sein de cette structure le 11.08.2009. Il commencera en tant technicien de surface afin de pouvoir par la suite bénéficier d’une formation qualifiante dans le BTP |
| SCHAEFFER Daniel 14, Domaine de l’Ile 67400 ILLKIRCH | 01/02/2009 |  | 6 mois |  | 1 an | Souhaiterait obtenir un CAP Cuisine |
| MBANG Salomé 16, Place Byron 67200 STRASBOURG | 01/02/2009 |  | 6 mois |  | 1 an |  |
| MULLER Sandra 13, rue de l’Ecole 67270 SHAFTHOUSE sur ZORN | 01/02/2009 | Mars 2009 | 2 mois |  | 10 mois | A retrouvé une activité professionnelle en CDD en mars 2009 |
| FOKAM TABUE Florette 27, rue de la Lauch 67000 Strasbourg | 01/02/2009 |  | 6 mois |  | 18 mois |  |
| NDUWIMANA Louise 31, route de l’Ile des Epis 67000 Strasbourg | 01/02/2009 |  | 6 mois |  |  | Travaille à mi-temps dans un établissement hospitalier |
| BEINZE Adrienne 14, rue Gerlinde 67200 Strasbourg | 01/02/2009 |  | 6 mois |  | 1 an | A eu un entretien d’embauche le 22.07.2009 à SCO PROXIM. Elle n’est pas intéressée par les emplois proposés (technicienne de surface) |
| GUINAND Daniel 52, rue Schott 67000 Strasbourg | 01/02/2009 | Mars 2009 | 2 mois |  | 4 mois | A retrouvé un emploi en CDI à plein temps |
| LAGHOUATI Vamina 18, rue de Saales 67000 Strasbourg | 01/02/2009 | Mars 2009 | 2 mois |  | 4 mois | Ses droits se terminaient en avril 2009. A retrouvé un emploi en CDD en mars 2009 |
| SOLOVYOV Alyona 32, route des Maraîchers 67000 Strasbourg | 01/02/2009 | Mars 2009 | 2 mois |  | 6 ans | Suit une formation d’animatrice via les Relais-Emploi |
| SOLOVYOV Mikhaël 32, route des Maraîchers 67000 Strasbourg | 01/02/2009 | Mars 2009 | 2 mois |  | 9 mois | A retrouvé un activité professionnelle en CDD |
| REUTNAUER Daniel 1, rue Rapp 67300 Schiltigheim | 01/02/2009 | Mars 2009 | 2 mois |  | 14 mois | Ne veut pas s’engager dans le dispositif |
| GHOMARY Tafiha 9, Place Alfred de Musset 67200 Strasbourg | 01/02/2009 | Avril 2009 | 3 mois |  | 3 ans | Depuis le mois d’avril 2009 suit une formation dans le secteur de l’aide à la personne |

Analyse territoriale des bénéficiaires :

La totalité des bénéficiaires relève du département du BAS-RHIN (67).

Les 17 personnes demeurant au contrat, vivent toutes au sein de la Communauté urbaine de Strasbourg. Parmi ces dernières, 15 vivent à STRASBOURG même.

ANNEXE 5 : Tableau récapitulatif des mouvements CSM 2009 (mis à jour le 10 août 2009)

|  | Nombre d’adhésions au CSM | Nombre de personnes sortant du CSM pour avoir retrouvé un travail | Nombre de personnes sortant du CSM pour d’autres raisons | Nombre de partenaires bénéficiaires effectifs | Nombre de bénéficiaire en reprise d’activité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Février 2009 | 24 |  |  | 24 | 6 |
| Mars 2009 |  | 4 | 2 | 18 | 9 |
| Avril 2009 |  |  |  | 18 | 9 |
| Mai 2009 |  |  |  | 18 | 11 |
| Juin 2009 |  |  |  | 18 | 11 |
| Juillet 2009 |  |  |  | 9 | 3 |
| Août 2009 |  |  |  | 9 | 3 |
| Septembre 2009 |  |  |  |  |  |
| Octobre 2009 |  |  |  |  |  |
| Novembre 2009 |  |  |  |  |  |
| Décembre 2009 |  |  |  |  |  |

ANNEXE 6 : Calendrier prévisionnel des activités. CSM 2009 (mis à jour le 10 août 2009)

###### CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES

| DATE | LIEU | HEURE | OBJET |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeudi 29 janvier 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 14H00 à 16H00 | Présentation du CSM, des partenaires et des bénéficiaires actuels et potentiels |
| Samedi 14 Février 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 15H00 à 17H00 | Présentation de la NEF (Nouvelle Economie Fraternelle) et du Plan d’Epargne NEF Atelier animé par Caroline ECKERT (merci de vous munir d’une copie de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois) |
| Février 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 |  | Rendez-vous individuels : HUMANY PSY et bénéficiaires |
| Jeudi 12 Mars 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Groupes de parole HUMANI PSY |
| Vendredi 13 mars 2009 | Conseil de l’europe Avenue de l’Europe Strasbourg | 14H00 à 17H00 | Première session d’évaluation avec la participation des signataires du CSM à MULHOUSE (merci de vous munir de votre pièce d’identité) |
| Vendredi 20 mars 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 11H30 | Réunion de travail. Débrieffing de la session du 13 mars et travail sur le calendrier prévisionnel Animé par Nathalie BUEB |
| Jeudi 31 mars 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | « Maîtriser les instruments de paiement » Atelier animé par Marie Capucine VINCENT Juriste à CRESUS ALSACE |
| Jeudi 9 avril 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00-11H30 | Réunion de travail entre les partenaires et les bénéficiaires Réalisation de l’agenda du CSM Animé par Nathalie BUEB |
| Jeudi 16 Avril 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 12H00 | Groupes de parole HUMANI PSY |
| Vendredi 24 avril 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 |  | Réunion de travail entre les partenaires et les bénéficiaires Réalisation de l’agenda du CSM Animé par Nathalie BUEB |
| Mardi 5 mai 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 |  | Réunion de travail entre les partenaires et les bénéficiaires Réalisation de l’agenda du CSM Animé par Nathalie BUEB |
| Jeudi 7 Mai 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Groupes de parole Diana KAM, psychologue à HUMANI PSY |
| Jeudi 14 mai 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Les différents types de contrat de travail Atelier animé par Marie Capucine VINCENT Juriste |
| Samedi 16 mai 2009 | Café Brant (Place Brant à Strasbourg) | 10H00 à 12H00 | Café Contact Emploi Animé par Paul LANDOWSKI (prévoir 2 euros de participation) |
| Jeudi 4 juin 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Groupes de parole Diana KAM, psychologue à HUMANI PSY |
| Mardi 7 juillet 2009 | SCO PROXIM 10, rue de Brantôme NEUHOF (terminus Rodolph Reuss) | 13H30 à 16H30 | Visite en entreprise Accueil par la DRH, Mme Zimmermann et la Responsable du suivi des personnes, Emmanuelle Signorelli Présentation des entreprises, et chantiers d’insertion Amener votre CV |
| Jeudi 9 juillet 2009 | CRESUS ALSACE 7, rue Sédillot Strasbourg Etage 2 03 90 22 11 34 | 9H00 à 12H00 | Groupes de parole Diana KAM, psychologue à HUMANI PSY |
| Septembre 2009 | Chambre de Consommation d’Alsace 7, rue Brigade Alsace Lorraine 67000 STRASBOURG |  | Atelier « Mon bien-être, mon porte monnaie, mon environnement ou comment consommer malin » Coordonné par Fritz FERNANDEZ, Secrétaire Général Adjoint de la CCA Atelier 1 : Comment fabriquer mes produits ménagers Atelier 2 : Comment fabriquer mes produits cosmétiques |
| Septembre 2009 | * AMITEL | 9H00 à 12H00 | Atelier cuisine animé par Daniel SCHAEFFER (bénéficiaire du CSM) et repas en commun |

ANNEXE 7 : Les partenaires

| NOM | ADRESSE | TEL/EMAIL | PERSONNE A CONTACTER |
| --- | --- | --- | --- |
| AGF (Association Générale des Familles du Bas-Rhin) | 7, rue Sédillot 67000 STRASBOURG | 03 88 21 13 82 | Olivia SPINNER |
| CHAMBRE DE CONSOMMATION D’ALSACE | 7, rue Brigade Alsace Lorraine 67000 STRASBOURG | 03 88 15 42 40 | Fritz FERNANDEZ |
| CRESUS ALSACE | 7, rue Sédillot 67000 STRASBOURG | 03 90 22 11 38 jbc@cresusalsace.org | Jean-Louis KIEHL Nathalie BUEB |
| HUMANI PSY | 16, rue du Coudrier 67100 STRASBOURG | 06 07 89 35 62 03 88 59 55 76 Kam.diana@orange.fr | Diana KAM |
| NEF | 31, rue de Dattwiller 67200 STRASBOURG | 03 88 36 19 47 caroline.eckert@wanadoo.fr | Caroline ECKERT |
| CARITAS | 13, rue de l’Arc en Ciel 67000 STRASBOURG | 03 88 22 76 40 sc-strasbourg@secours-catholique.asso.fr | CAILLAUD Jean Guillaume |

V. la liste des bénéficiaires du CSM 2008 en ANNEXE 1

V. le tableau en ANNEXE 7

V. le calendrier des activités 2008 en ANNEXE 2

V. la liste des bénéficiaires en Annexe 4

V. le tableau des mouvements en ANNEXE 5

V. le Calendrier prévisionnel CSM 2009 en ANNEXE 6